## Hoja1
Sistema de Autoevaluación Unisimón Bolívar Sede Cúcuta
Level of effort
|  | Horas estimadas |  |  |  | Cronograma de trabajo
| Descripción de la Actividad | Front-end | Back-end | Database manager | Project manager | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
FASE 1 | Diseño de wireframes | 20 | - | - | 10 horas semanales
| Revisión de funcionalidades | 10 | - | -
| Rediseño de wireframes | 10 | - | -
F2 | Adaptación de la plantilla de diseño gráfico (Si existe) | 25 | - | -
| Creación de la plantilla de diseño gráfico (Si no existe) | 50 | - | -
FASE 3 | Creación del modelo de base de datos |  | - | 10
| Elicitación de requerimientos | 20 | - | 20
| Diseño y desarrollo de plataforma tecnológica | - | 20 | -
FASE 4 | Desarrollo de funcionalidades
| Inicio de sesión con sistema académico | 2 | 5 |  | 10 horas semanales
| Creación de áreas y tipos de formatos | 5 | 5
| Diseño del banco de preguntas/escala de respuestas | 50 | 30
| Construcción de formatos o instrumentos | 20 | 15
| Módulo de aplicación de instrumentos/Configuración de grupos de usuarios | 15 | 15
| 2 Reportes generales (en pantalla y PDF) | 10 | 6
| 10 Reportes específicos (en pantalla y PDF) | 30 | 10
| Pruebas de rendimiento | 5 | 5 | 5
| Despliegue de la aplicación | 5 | 5 | 5
| Documentación de sistemas | 10 | 10
Capacitación de usuarios
| Total Horas | 287 | 126 | 40